## Gantt
Gantt Gyrobot
T0 Lancement : 03/09/26 ¦ T1 Audit : 06/10/26 ¦ T2 PDR : 20/11/26 ¦ T3 CDR + Mini salon : 08/01/27
Phase | Tâche | Responsable | Début | Fin | Durée (j) | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11
| T0 — Lancement du projet |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1
Phase A — Cadrage & analyse | Mettre à jour GitLab | Tous | 2026-09-03 | 2026-10-05 | 33
| Faire le ReadMe | Simon | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 6
| Faire les differents diagrammes | Tous | 2026-09-04 | 2026-09-22 | 19
| Identifier les fonctions HVA du projet | Tous | 2026-09-15 | 2026-09-29 | 15
| Cahier des charges | Issam | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 10
| Approche RSE | Maud | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 5
| Rédiger le rapport technique T1 (Audit) | Alexandre | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 8
| Faire le PPT (chemin critique) | Tous | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6
| T1 — Audit |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1
Phase B — Conception & solutions techniques | Détailler le Gantt de la phase T1 | À définir | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2
| Choix des composants | À définir | 2026-09-29 | 2026-10-15 | 17
| Générer et évaluer des solutions techniques pour chaque fonction | À définir | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 14
| Avancer la conception mécanique 3D du système (dimensionnement, architecture) | À définir | 2026-10-06 | 2026-11-03 | 22
| Sélectionner et commander les composants nécessaires | À définir | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 7
| Justifier les solutions techniques retenues + volet RSE | À définir | 2026-11-03 | 2026-11-19 | 17
| Revue préliminaire des HVA + mise à jour du rapport technique (PDR) | À définir | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 19
| T2 — PDR |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1
Phase C — Intégration & validation HVA | Détailler le Gantt de la phase T2 | À définir | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2
| Fabriquer / assembler le système (mécanique + électronique) | À définir | 2026-11-23 | 2027-01-04 | 29
| Développer et intégrer les fonctions HVA retenues | À définir | 2026-11-24 | 2027-01-05 | 29
| Tester chaque fonction par rapport aux exigences (matrice de conformité) | À définir | 2026-12-15 | 2027-01-05 | 8
| Résoudre les défauts identifiés | À définir | 2027-01-04 | 2027-01-07 | 4
| Préparer la démonstration des HVA (CDR) + vidéo marketing (anglais) pour le mini salon | À définir | 2026-12-15 | 2027-01-07 | 10
| Rédiger le rapport technique final S1 + auto-évaluation | À définir | 2026-12-15 | 2027-01-07 | 10
| T3 — CDR + Mini salon |  | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1